## 综合排名
邯郸市全面改薄计划校舍建设项目实施进展情况表
截止2017年12月 单位：万元、平方米、%
单位名称 | 规划建 设面积 | 开工面积 |  |  | 规划建 设面积 | 竣工面积 |  |  | 建设项目资金支出情况 |  |  |  | 购置项目实施进展情况
|  | 小计 | 开工率 | 进度 排名 |  | 小计 | 竣工率 | 进度 排名 | 规划资金 | 小计 | 支出率 | 进度 排名 | 规划采购价值 | 完成采购价值 | 采购完成率 | 进度排名 | 综合排位
邯郸市 | 1763971 | 1718270.17 | 97.41% |  | 1763971 | 1560166.93 | 88.45% |  | 252697.47 | 204703.66 | 81.01% |  | 71915.9 | 73113.35 | 101.7%
邯山区 | 7078 | 8910 | 125.9% | 1 | 7078 | 8910 | 125.9% | 1 | 1219.8 | 1495.48 | 122.6% | 1 | 334.96 | 334.96 | 100% | 8 | 1
复兴区 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 713 | 713 | 100% | 8 | 1
魏 县 | 168776 | 184622.78 | 109.4% | 2 | 168776 | 166276.54 | 98.52% | 3 | 23584.62 | 22978.03 | 97.43% | 3 | 7061.35 | 9693 | 137.3% | 1 | 3
磁 县 | 9600 | 9698 | 101% | 4 | 9600 | 8900 | 92.71% | 8 | 1329.8 | 1326.6 | 99.76% | 2 | 1563.81 | 1569.04 | 100.3% | 7 | 4
丛台区 | 4155 | 4155 | 100% | 6 | 4155 | 4155 | 100% | 2 | 781.75 | 693.75 | 88.74% | 7 | 604.38 | 799 | 132.2% | 2 | 5
肥乡区 | 135064 | 133100 | 98.55% | 10 | 135064 | 127650 | 94.51% | 5 | 18371.35 | 16831 | 91.62% | 5 | 2438.05 | 2493.35 | 102.3% | 5 | 6
武安市 | 92321 | 92321 | 100% | 6 | 92321 | 85320 | 92.42% | 9 | 14821.55 | 13697.43 | 92.42% | 4 | 5566.35 | 5566.35 | 100% | 8 | 7
馆陶县 | 118251 | 118251 | 100% | 6 | 118251 | 110336 | 93.31% | 7 | 17467.83 | 14782.83 | 84.63% | 8 | 3273.67 | 3273.67 | 100% | 8 | 8
永年区 | 178227 | 178227 | 100% | 6 | 178227 | 168505 | 94.55% | 4 | 24400 | 17800 | 72.95% | 14 | 1512 | 1512 | 100% | 8 | 9
峰峰矿区 | 17309 | 17359 | 100.3% | 5 | 17309 | 15223 | 87.95% | 12 | 2366.08 | 1947.68 | 82.32% | 9 | 942.54 | 981.81 | 104.2% | 4 | 10
大名县 | 253388 | 262256 | 103.5% | 3 | 253388 | 210823 | 83.2% | 15 | 33371.28 | 29737.7 | 89.11% | 6 | 7906.69 | 8033.2 | 101.6% | 6 | 11
广平县 | 79939 | 78739 | 98.5% | 11 | 79939 | 75209 | 94.08% | 6 | 12259.4 | 8897 | 72.57% | 15 | 4031.44 | 4031.44 | 100% | 8 | 12
涉 县 | 74166 | 69581 | 93.82% | 14 | 74166 | 68543 | 92.42% | 9 | 10949.98 | 8387.7 | 76.6% | 12 | 1445.67 | 1643.64 | 113.7% | 3 | 13
曲周县 | 149548 | 145614 | 97.37% | 12 | 149548 | 131946 | 88.23% | 11 | 21190.8 | 15893 | 75% | 13 | 4776.2 | 4776.2 | 100% | 8 | 14
邱 县 | 98388 | 88601 | 90.05% | 16 | 98388 | 86351 | 87.77% | 13 | 15671.12 | 12379.78 | 79% | 11 | 2938.89 | 2882.27 | 98.07% | 16 | 15
临漳县 | 146728 | 134142 | 91.42% | 15 | 146728 | 119372 | 81.36% | 16 | 20540.05 | 16410.4 | 79.89% | 10 | 13833.95 | 13065.54 | 94.45% | 17 | 16
高开区 | 32355 | 30833.39 | 95.3% | 13 | 32355 | 23242.39 | 71.84% | 17 | 4638.99 | 3279.31 | 70.69% | 16 | 795.67 | 718.08 | 90.25% | 19 | 17
成安县 | 102366 | 88535 | 86.49% | 18 | 102366 | 88535 | 86.49% | 14 | 14797.52 | 8606.97 | 58.16% | 18 | 6028.28 | 5504.8 | 91.32% | 18 | 18
鸡泽县 | 88417 | 66230 | 74.91% | 19 | 88417 | 57278 | 64.78% | 18 | 13512.55 | 9325 | 69.01% | 17 | 4757 | 4130 | 86.82% | 20 | 19
冀南新区 | 7895 | 7095 | 89.87% | 17 | 7895 | 3592 | 45.5% | 19 | 1423 | 234 | 16.44% | 19 | 1392 | 1392 | 100% | 8 | 20